长春市补充耕地项目管理暂行规定

（征求意见稿）

为落实最严格的耕地保护制度，进一步加强补充耕地土地整治项目实施管理，提高土地整治项目建设质量和效益，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》、《吉林省土地管理条例》、《中共吉林省委 吉林省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》、《吉林省补充耕地项目管理暂行办法》等法律法规和政策要求，制定本规定。长春新区、中韩示范区参照执行。

一、范围内涵

本规定所称补充耕地，是指对未利用、损毁和退化、低效利用等符合新增耕地来源的土地通过开发、复垦、修复、整理等措施，新增加可用于耕地占补平衡的耕地。

本规定所称补充耕地项目，是指依据国土空间规划和相关专项规划，由市级财政投资或社会资本方投资，通过工程措施产生补充耕地指标的土地整治项目，包括新增耕地、旱田改水田和耕地提质改造三种类型。

各县（市、区、开发区）要根据实际情况，建立耕地后备资源储备库，因地制宜，科学合理确定土地整治项目区域，加快耕地后备资源开发利用。

二、职责分工

长春市直各部门受市政府委托，依职责开展相应工作。

长春市规划和自然资源局负责市级财政投资及本行政区域内社会资本投资的补充耕地项目立项审批、各类补充耕地项目的竣工验收、新增耕地审核等工作。

长春市财政局负责市级财政投资项目预算书审核、结算决算评审及其他项目资金监管方面工作。

长春市农业农村局负责参与竣工验收、新增耕地审核等工作。

县级人民政府负责组织补充耕地项目具体实施及后期管护工作,负责制定社会资本投资主体评估体系和标准，严格投资主体资格评估管理，按程序确定社会资本投资项目投资主体，严格执行项目管理要求和建设程序，对项目实施和资金使用实行全程管理和监督。

财政投资补充耕地项目由项目所在地自然资源主管部门土地整治机构作为项目承担单位；社会资本投资项目可由具有独立法人资格的投资主体作为项目承担单位。项目立项前，由县级人民政府以公开方式确定项目承担单位。

三、项目立项阶段

县级人民政府按照《吉林省补充耕地项目管理暂行办法》有关要求，组织自然资源、生态环境、水利、农业农村、林业和草原等部门开展实地踏勘选址，利用全国耕地占补平衡动态监管系统进行数据预检，确定项目选址范围。项目选址要符合相关技术要求。未利用地开垦应在新一轮耕地后备资源调查评价确定的宜耕后备资源范围内。禁止在生态保护红线、林地管理、湿地、河道湖区等范围内开垦耕地；禁止在严重沙化、水土流失严重、生态脆弱、污染严重难以恢复等区域开垦耕地；禁止在25度以上陡坡地、重要水源地15度以上坡地开垦耕地。

选址后，项目所在地自然资源主管部门或项目承担单位按有关规定，组织具有符合资质条件的单位编制项目可行性研究报告。可行性研究报告应依据相关技术规范编制，要符合生态建设、空间管控和占补平衡等要求。

县级自然资源主管部门组织有关专家对可行性研究报告进行评审，并征求同级财政、生态环境、水利、农业农村、林业和草原等部门意见。评审通过后，县级人民政府向长春市人民政府提出立项申请。申请需提交材料：县级人民政府立项申请；可行性研究报告，包括文本、附表、附图和相应电子文档；可行性研究报告县级审查论证意见；县级财政、农业农村、林业和草原等部门意见及水利部门取水文件、生态环境部门对项目实施的意见文件；选址踏勘报告；公众参与意见；土地流转合同或意向书；县（市、区）引入社会资本参与土地整治项目的政策文件和实施方案；项目投资确认材料（社会资本投资项目提供）；影像资料；其他有关证明文件和资料。

长春市规划和自然资源局会同有关部门或相关领域专家，对县级申报项目进行评审论证，并经长春市规划和自然资源局集体讨论通过后，代长春市人民政府批准立项。

立项批复后，县级自然资源主管部门要按照相关要求，及时完成立项报备工作。

四、项目设计、实施阶段

项目承担单位应严格依据批准的可行性研究报告，按照程序和技术规范，组织进行勘测、规划设计和预算书编制。规划设计要充分收集相关信息，留存影像资料，尽量避免项目配套建设占用耕地和永久基本农田，确需占用的应在项目区内或县域内予以补足。规划设计报告应在项目所在地进行公告，按照反馈意见修改完善。

县级自然资源部门组织有关专家进行评审论证，并充分征求同级财政、生态环境、水利、农业农村、林业和草原等部门意见，社会资本投资项目报县级人民政府批复项目规划设计和预算，报长春市规划和自然资源局、长春市财政局备案；市级财政投资项目报长春市规划和自然资源局、长春市财政局审批。

县级人民政府严格按照《吉林省补充耕地项目管理暂行办法》和工程管理等制度要求，积极组织推进项目实施工作。项目实施实行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同制、公告制、审计制和绩效考核制。项目承担单位负责项目实施管理，对施工单位、监理单位和设计单位进行管理，控制工程投资、质量和监督，协调处理项目实施中出现的矛盾和问题。实施过程中涉及变更设计的，严格按照《吉林省补充耕地项目管理暂行办法》等规定履行相关程序。

五、项目验收阶段

项目施工结束后，在单元、分部、单位、隐蔽工程、单项工程、合同段工程通过验收基础上，县级自然资源主管部门组织有关专家，通过实地调查走访、内业核查和会审等方式，进行初验。初验合格的，县级自然资源主管部门出具项目初验报告，待完成工程复核、耕地质量等别评定等工作后，向长春市规划和自然资源局提出竣工验收申请。按照《吉林省土地整治项目验收工作细则》等要求，需提交材料：竣工验收申请；项目初验报告；项目竣工报告（项目承担单位）；施工工作总结报告；监理总结报告；规划设计工作总结报告；工程复核报告；工程结算审核报告；竣工财务决算审计报告；工程招投标资料；审计报告；项目竣工图、竣工后土地利用现状图；耕地质量等别评定报告；工程及新增耕地移交管护资料；权属管理工作报告（涉及权属调整项目提供）；实施前后影像资料；其他材料等。

长春市规划和自然资源局会同长春市农业农村局,组织相关领域专家开展竣工验收工作。经专家组验收合格的，由长春市规划和自然资源局下达验收批复。

六、新增耕地核定阶段

新增耕地的核定，按照《吉林省补充耕地项目管理暂行办法》和有关技术规程，严格履行县级初审、市级审核、省级复核程序。

项目竣工验收后，项目承担单位向县级自然资源主管部门提出申请。县级自然资源主管部门会同农业农村部门，逐地块核定新增耕地数量、评定新增耕地质量，形成初审意见，报长春市规划和自然资源局审核。需提交材料：新增耕地审核申请；县级初审意见；项目矢量数据、影像资料；耕地质量等别评定报告；其他材料等。

长春市规划和自然资源局根据初审意见和申报资料，会同长春市农业农村局或相关领域专家，委托专业机构完成新增耕地高清影像采集，采取国土变更调查数据比对、高清影像分析判读、实地踏勘等方式开展内外业全面检查核实，严格审核确认新增耕地数量和质量，审核通过后出具审核意见，报省自然资源厅复核。县级自然资源主管部门根据省厅复核确认意见，及时进行报备。

七、项目后期管理

项目参建单位应按照档案管理有关规定做好项目档案资料管理工作，确保完整性和连续性。勘测、规划设计、施工及监理等单位做好工程技术档案管理工作，根据规定移交保存。项目承担单位应严格按照有关规定，指定专人负责管理项目档案资料，及时收集、整理、登记项目从立项到竣工验收各环节的文件、资料、图件和影像等，立卷归档，分类管理，安排专用场所保管。项目竣工验收后，项目承担单位向县级自然资源主管部门移交项目档案。

项目竣工后，项目承担单位按县级人民政府有关规定，与项目接收管护单位签订项目资产和新增耕地移交管护协议。项目所在地人民政府按照“谁使用、谁管护、谁受益、谁负担”的原则，建立管护制度，制定项目后期管护实施方案，明确管护职责、措施、标准、管护经费及其他相关内容，组织、指导和监督新增耕地承包经营者做好工程基础设施管护、种植和地力培肥，确保耕地质量不降低、新增耕地及水田严格按照验收耕地类型持续稳定种植。

八、监督检查

县级人民政府要在项目前期工作、工程实施、项目验收、后期经营管护等方面建立全过程监管机制。应加强监督检查，开展项目考核和绩效评价工作，督促项目建设任务落实；建立补充耕地项目工程质量日常巡查监管制度和工程质量报告制度，加强施工现场检查，对辖区内的项目立项、实施、验收及后期管护等各环节开展实地巡查监督和检查指导；各参建单位要如实反映施工进度、工程质量、资金使用等情况，对弄虚作假和隐瞒不报的，严格追究有关领导、责任人和项目承担单位法人责任。

长春市规划和自然资源局会同有关部门，对全市补充耕地项目实施情况进行监督检查，发现工程施工、监理等方面存在问题的，项目承担单位监督整改或按规定依法予以处罚。项目承担单位未按规定履行管理职责、玩忽职守等行为，责成其主管机关督促整改或依法进行处罚。

本规定自印发之日起施行，有效期5年，如上级政策调整，从其规定。